## WBS_스케줄링
프로젝트 WBS (Work Breakdown Structure) & 스케줄링
과목명: 데이터베이스구축실습 ¦ 담당 교수: 노준 ¦ 팀명: AI인사이트 (김웅건, 조윤기)
프로젝트명 | AI 테마주 인사이트 리포트 |  | 기준일 | 2026-10-13~10-19 |  | 전체 기간 | 2026-10-13 ~ 2026-12-08 (총 8주 / 57일)
담당 역할 | 김웅건 (AI·화면·기획) / 조윤기 (데이터·API·검증) |  |  |  |  | 최종 산출물 | Streamlit 기반 AI 리포트 웹 서비스, 최종 기획/검증 보고서
범 례: | 김웅건 담당 | 조윤기 담당 | 공통 협업 |  | 대/중분류 요약
WBS | 업무명 | 파트 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 진행률 | 상태 | 주요 산출물 | 메모 / 비고 | 2026년 10월 | [18 empty] | 2026년 11월 | [29 empty] | 2026년 12월
[11 empty] | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8
[11 empty] | 13 화 | 14 수 | 15 목 | 16 금 | 17 토 | 18 일 | 19 월 | 20 화 | 21 수 | 22 목 | 23 금 | 24 토 | 25 일 | 26 월 | 27 화 | 28 수 | 29 목 | 30 금 | 31 토 | 1 일 | 2 월 | 3 화 | 4 수 | 5 목 | 6 금 | 7 토 | 8 일 | 9 월 | 10 화 | 11 수 | 12 목 | 13 금 | 14 토 | 15 일 | 16 월 | 17 화 | 18 수 | 19 목 | 20 금 | 21 토 | 22 일 | 23 월 | 24 화 | 25 수 | 26 목 | 27 금 | 28 토 | 29 일 | 30 월 | 1 화 | 2 수 | 3 목 | 4 금 | 5 토 | 6 일 | 7 월 | 8 화
1.0 | 기획 및 요구분석 | 기획 | - | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 5 | 50% | 진행중 | 기획 정의서 및 PoC 기록 | bar: Week 1 17 토
1.1 | 요구사항 정의 | 기획 | 김웅건 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 4 | 80% | 진행중 | 요구사항 정의서
1.1.1 | 서비스 목표 및 상세 범위 정리 | 기획 | 김웅건 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 100% | 완료 | 초기 제안서 (P01) | bar: Week 1 13 화 to Week 1 15 목
1.1.2 | 사용자 시나리오 및 이용 흐름 정의 | 기획 | 김웅건 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3 | 60% | 진행중 | 사용자 시나리오 정의서 | bar: Week 1 14 수 to Week 1 16 금
1.2 | 사전 기술 검증 (PoC) | 기술 | 조윤기 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 5 | 70% | 진행중 | API 확인서 및 검증 기록 | bar: Week 1 13 화 to Week 1 17 토
1.2.1 | 종목·금융·뉴스 외부 API 응답 재확인 | 데이터 | 조윤기 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 100% | 완료 | API 응답 확인표 (V01) | bar: Week 1 13 화 to Week 1 15 목
1.2.2 | AI 호출 주기 및 PoC 파이프라인 검증 | AI | 김웅건 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 3 | 40% | 진행중 | PoC 검증 기록서 (V02) | bar: Week 1 15 목 to Week 1 17 토
2.0 | 시스템 설계 | 설계 | - | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 0% | 대기 | 시스템/화면/프롬프트 설계서 | bar: Week 1 16 금 to Week 1 19 월
2.1 | 아키텍처 및 데이터 규격 설계 | 설계 | 조윤기 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 0% | 대기 | 아키텍처/규격서 | bar: Week 1 16 금 to Week 1 19 월
2.1.1 | 시스템 모듈 구조 및 디렉토리 확정 | 구조 | 조윤기 | 2026-10-16 | 2026-10-18 | 3 | 0% | 대기 | 아키텍처 설계도 (S03) | bar: Week 1 16 금 to Week 1 18 일
2.1.2 | 모듈 간 데이터 입출력 및 오류 규격 확정 | 데이터 | 조윤기 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 3 | 0% | 대기 | 데이터 전달 규격 (S04) | bar: Week 1 17 토 to Week 1 19 월
2.2 | 화면 상태 및 AI 프롬프트 설계 | 설계 | 김웅건 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 0% | 대기 | 화면/프롬프트 설계서 | bar: Week 1 16 금 to Week 1 19 월
2.2.1 | 입력대기/분석중/결과/오류 화면 초안 설계 | 화면 | 김웅건 | 2026-10-16 | 2026-10-18 | 3 | 0% | 대기 | 화면 상태 설계도 (S01, S02) | bar: Week 1 16 금 to Week 1 18 일
2.2.2 | AI 입력출력 및 수치 검증 기준 확정 | AI | 김웅건 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 3 | 0% | 대기 | 프롬프트 검증표 (S05) | bar: Week 1 17 토 to Week 1 19 월
3.0 | 데이터 파이프라인 개발 | 개발 | - | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 7 | 0% | 대기 | stock.py, news.py 모듈 | bar: Week 2 20 화 to Week 2 26 월
3.1 | 종목 식별 및 티커 매핑 모듈 | 종목 | 김웅건 | 2026-10-20 | 2026-10-25 | 6 | 0% | 대기 | src/data/stock.py | bar: Week 2 20 화 to Week 2 25 일
3.1.1 | AI 후보의 KRX 상장종목코드 확인 로직 | 종목 | 김웅건 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 0% | 대기 | 종목 확인 함수 (D01) | bar: Week 2 20 화 to Week 2 23 금
3.1.2 | 시장 구분(코스피/코스닥) 및 티커 자동 매핑 | 종목 | 김웅건 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 4 | 0% | 대기 | 시장별 매핑 로직 (D02) | bar: Week 2 22 목 to Week 2 25 일
3.2 | 금융 데이터 조회 및 전처리 모듈 | 금융 | 조윤기 | 2026-10-21 | 2026-10-26 | 6 | 0% | 대기 | 금융 데이터 조회기 | bar: Week 2 21 수 to Week 2 26 월
3.2.1 | 대표 종목 주가 및 PER/PBR 조회 모듈 분리 | 금융 | 조윤기 | 2026-10-21 | 2026-10-24 | 4 | 0% | 대기 | 주가/PER 조회 함수 (D03) | bar: Week 2 21 수 to Week 2 24 토
3.2.2 | 조회값 결측치 처리 및 단위/반환값 표준화 | 금융 | 조윤기 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 3 | 0% | 대기 | 금융 반환 표준 규격 (D04) | bar: Week 2 24 토 to Week 2 26 월
3.3 | 뉴스 수집 및 메타데이터 정제 모듈 | 뉴스 | 조윤기 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 7 | 0% | 대기 | src/data/news.py | bar: Week 2 20 화 to Week 2 26 월
3.3.1 | 네이버 뉴스 검색 요청 및 제목 태그 정제 | 뉴스 | 조윤기 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 0% | 대기 | 뉴스 요청/정제 함수 (D05) | bar: Week 2 20 화 to Week 2 23 금
3.3.2 | 원문 링크, 조회 시각, 언론사 정보 보관 | 뉴스 | 조윤기 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 4 | 0% | 대기 | 뉴스 메타 반환 로직 (D06) | bar: Week 2 22 목 to Week 2 25 일
3.3.3 | 종목 미확인 / API 오류 상태값 반환 및 폴백 | 오류 | 조윤기 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 3 | 0% | 대기 | 데이터 오류 반환 로직 (D07) | bar: Week 2 24 토 to Week 2 26 월
4.0 | AI 분석 에이전트 개발 | AI | - | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 7 | 0% | 대기 | src/agents/report.py | bar: Week 3 27 화 to Week 3 2 월
4.1 | 테마 관련주 제안 체인 구현 | AI | 김웅건 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 4 | 0% | 대기 | 관련주 추출 체인 (D08-1) | bar: Week 3 27 화 to Week 3 30 금
4.2 | 4단 인사이트 리포트 생성 체인 구현 | AI | 김웅건 | 2026-10-29 | 2026-11-01 | 4 | 0% | 대기 | 리포트 생성 체인 (D08-2) | bar: Week 3 29 목 to Week 3 1 일
4.3 | AI 결과 항목 및 수치 일치 가드레일 로직 | AI | 김웅건 | 2026-10-31 | 2026-11-02 | 3 | 0% | 대기 | 결과 검증 로직 (D09) | bar: Week 3 31 토 to Week 3 2 월
5.0 | 화면(UI) 개발 | UI | - | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 7 | 0% | 대기 | src/ui/app.py | bar: Week 4 3 화 to Week 4 9 월
5.1 | Streamlit 2열 대시보드 기본 화면 구성 | 화면 | 김웅건 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 4 | 0% | 대기 | 대시보드 뼈대 화면 (D10) | bar: Week 4 3 화 to Week 4 6 금
5.2 | 좌측 대화형 테마 검색창 및 Spinner 인터랙션 | 화면 | 김웅건 | 2026-11-05 | 2026-11-08 | 4 | 0% | 대기 | 대화형 입력 컴포넌트 | bar: Week 4 5 목 to Week 4 8 일
5.3 | 우측 금융 지표 카드 및 뉴스 아코디언 배치 | 화면 | 김웅건 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 4 | 0% | 대기 | 결과 시각화 컴포넌트 | bar: Week 4 6 금 to Week 4 9 월
6.0 | 시스템 통합 및 고도화 | 통합 | - | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 9 | 0% | 대기 | 통합 실행 파이프라인 v1.0 | bar: Week 5 10 화 to Week 6 18 수
6.1 | UI - Data - AI 전체 처리 흐름 파이프라인 연동 | 연동 | 김웅건 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 0% | 대기 | 통합 연동 코드 (D11) | bar: Week 5 10 화 to Week 5 13 금
6.2 | 종목 미확인 / 조회 실패 원인별 UI 오류 안내 | 연동 | 조윤기 | 2026-11-12 | 2026-11-15 | 4 | 0% | 대기 | 상태별 안내 로직 (D11-오류) | bar: Week 5 12 목 to Week 5 15 일
6.3 | 주가 변동 추이 차트(Plotly) 및 추가 지표 확장 | 확장 | 조윤기 | 2026-11-14 | 2026-11-18 | 5 | 0% | 대기 | 차트 시각화 모듈 (확장기능) | bar: Week 5 14 토 to Week 6 18 수
7.0 | 종합 검증 및 테스트 | 검증 | - | 2026-11-19 | 2026-11-27 | 9 | 0% | 대기 | 검증 결과표 4종 | bar: Week 6 19 목 to Week 7 27 금
7.1 | UI-AI-데이터 정상 흐름 연결 통합 검증 | 통합 | 김웅건 | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 4 | 0% | 대기 | 통합 검증표 (V03) | bar: Week 6 19 목 to Week 6 22 일
7.2 | 미일치/누락/요청 실패 예외 응답 검증 | 데이터 | 조윤기 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 4 | 0% | 대기 | API 예외 검증표 (V04) | bar: Week 6 20 금 to Week 6 23 월
7.3 | 주가·PER·뉴스 원자료 출처 대조 정합성 검증 | 데이터 | 조윤기 | 2026-11-22 | 2026-11-25 | 4 | 0% | 대기 | 수치출처 대조표 (V05) | bar: Week 6 22 일 to Week 7 25 수
7.4 | 화면 가독성 및 응답 시간(Latency) 점검 | 화면 | 조윤기 | 2026-11-24 | 2026-11-27 | 4 | 0% | 대기 | 사용성/응답시간 기록 (V06) | bar: Week 7 24 화 to Week 7 27 금
8.0 | 최종 보고서 및 시연 | 문서 | - | 2026-11-28 | 2026-12-08 | 11 | 0% | 대기 | 최종 보고서 및 시연 자료 | bar: Week 7 28 토 to Week 8 8 화
8.1 | API 및 원자료 검증 결과 최종 정리 | 데이터 | 조윤기 | 2026-11-28 | 2026-12-01 | 4 | 0% | 대기 | 데이터 검증 기록 (R01) | bar: Week 7 28 토 to Week 8 1 화
8.2 | 기획서 본문, WBS, 출처 통합 최종 보고서 완성 | 문서 | 김웅건 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | 0% | 대기 | 최종 보고서 PDF (R02) | bar: Week 7 30 월 to Week 8 4 금
8.3 | 시연 절차 점검, 발표 슬라이드 및 리허설 | 시연 | 공통 | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 5 | 0% | 대기 | 시연안 제출본 (R03) | bar: Week 8 3 목 to Week 8 7 월
8.4 | 프로젝트 최종 시연 및 산출물 제출 (종강) | 시연 | 공통 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 0% | 대기 | 종강 시연 완료 (R04) | bar: Week 8 8 화