## WBS_스케줄링
프로젝트 WBS (Work Breakdown Structure) & 스케줄링
과목명: 데이터베이스구축실습 ¦ 담당 교수: 노준 ¦ 팀명: AI인사이트 (김웅건, 조윤기)
프로젝트명 | AI 테마주 인사이트 리포트 |  |  |  | 기준일 | 2026-10-06~12-08 |  | 전체 기간 | 2026-10-06 ~ 2026-12-08 (9주 1일 / 64일)
담당 역할 | 김웅건 (AI·프론트엔드·기획) / 조윤기 (데이터·API·백엔드) | [6 empty] | 최종 산출물 | Streamlit 기반 AI 리포트·재무 차트·엑셀 다운로드, 최종 기획/검증 보고서
범 례: | 김웅건 담당 | 조윤기 담당 | 공통 협업 |  |  |  | 대/중분류
| 대분류 | 중분류 | 소분류 업무명 | 파트 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 진행률 | 상태 | 주요 산출물 | 메모 / 비고 | 2026년 10월 | [25 empty] | 2026년 11월 | [29 empty] | 2026년 12월
[13 empty] | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9
[13 empty] | 6 화 | 7 수 | 8 목 | 9 금 | 10 토 | 11 일 | 12 월 | 13 화 | 14 수 | 15 목 | 16 금 | 17 토 | 18 일 | 19 월 | 20 화 | 21 수 | 22 목 | 23 금 | 24 토 | 25 일 | 26 월 | 27 화 | 28 수 | 29 목 | 30 금 | 31 토 | 1 일 | 2 월 | 3 화 | 4 수 | 5 목 | 6 금 | 7 토 | 8 일 | 9 월 | 10 화 | 11 수 | 12 목 | 13 금 | 14 토 | 15 일 | 16 월 | 17 화 | 18 수 | 19 목 | 20 금 | 21 토 | 22 일 | 23 월 | 24 화 | 25 수 | 26 목 | 27 금 | 28 토 | 29 일 | 30 월 | 1 화 | 2 수 | 3 목 | 4 금 | 5 토 | 6 일 | 7 월 | 8 화
| 기획 및 요구분석 | 기획서 작성 | 프로젝트 기획서 작성 | 기획 | 공통 | 2026-10-06T00:00:00.000Z | 2026-10-12T00:00:00.000Z | 7 | 100% | 완료 | 기획서 | 공동 작성 완료 | bar: Week 1 6 화 to Week 1 12 월
|  | 서비스 요구사항 정의 | 서비스 대상 사용자 및 테마 검색 목적 정의 | 기획 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 목표정의서 | 목표·시나리오·범위 작성
|  |  | 관련 종목 후보 수와 사용자 분석 종목 선택 규칙 정의 | 기획 | 김웅건 | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2 |  | 진행중 | 선택규칙서 | 첫 후보 규칙만·선택 기능 전
|  |  | 테마 입력부터 결과 확인까지 사용자 시나리오 작성 | 기획 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 시나리오 | 목표·시나리오·범위 작성
|  |  | 기본 기능과 추가 기능의 개발 범위 구분 | 기획 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 범위정의서 | 목표·시나리오·범위 작성
|  | 데이터 요구사항 정의 | 주가·금융 지표·재무제표 수집 항목 정의 | 기획 | 조윤기 | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 항목정의서 | 항목·API 조건 조사 완료 | bar: Week 2 14 수
|  |  | 데이터 API의 비용·화면 제공·다운로드 조건 조사 | 기획 | 조윤기 | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | API선정표 | 항목·API 조건 조사 완료 | bar: Week 2 14 수
|  |  | 데이터 조회 기간·기준일·단위·출처 항목 정의 | 기획 | 조윤기 | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 조회규격서 | 항목·API 조건 조사 완료 | bar: Week 2 14 수
| 시스템 및 화면 설계 | 백엔드 구조 및 데이터 규격 설계 | 종목·금융·뉴스 수집 모듈 구조 설계 | 설계 | 조윤기 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 구조설계도 | 기본 규격·화면 설계 작성
|  |  | 데이터 수집 결과의 공통 반환 형식 설계 | 설계 | 조윤기 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 반환규격서 | 기본 규격·화면 설계 작성
|  |  | 금융값 누락·요청 실패·종목 미확인 상태 규격 설계 | 설계 | 조윤기 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 상태규격서 | 기본 규격·화면 설계 작성
|  | AI 에이전트 처리 구조 설계 | 테마 기반 종목 후보 제안의 입력·출력 형식 설계 | 설계 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | AI규격서 | 기본 규격·화면 설계 작성
|  |  | 금융·재무·뉴스 자료를 결합하는 AI 입력 구조 설계 | 설계 | 김웅건 | 2026-10-18T00:00:00.000Z | 2026-10-19T00:00:00.000Z | 2 |  | 진행중 | 자료설계서 | 주가·뉴스만·재무 입력 전
|  |  | 분석 리포트 구성 항목 및 근거 표시 방식 설계 | 설계 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 리포트양식 | 기본 규격·화면 설계 작성
|  | 사용자 화면 구조 설계 | 대화형 테마 입력 영역과 결과 영역 배치 설계 | 설계 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 배치설계도 | 기본 규격·화면 설계 작성
|  |  | 금융 지표·재무 차트·엑셀 다운로드 화면 설계 | 설계 | 김웅건 | 2026-10-21T00:00:00.000Z | 2026-10-22T00:00:00.000Z | 2 |  | 진행중 | 화면설계도 | 기본 화면만·차트·저장 전
|  |  | 관련 뉴스·AI 설명·출처 표시 영역 설계 | 설계 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 화면설계도 | 기본 규격·화면 설계 작성
|  |  | 입력 대기·분석 중·결과·조회 실패 화면 상태 설계 | 설계 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 상태설계도 | 기본 규격·화면 설계 작성
| 데이터 수집 및 백엔드 개발 | 상장 종목 식별 및 코드 연결 | 국내 상장 종목 목록 조회 기능 구현 | 종목 | 조윤기 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 종목목록 | 코드·모의검사 완료
|  |  | AI 후보 종목명과 공식 상장 종목명 대조 기능 구현 | 종목 | 조윤기 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 종목대조 | 코드·모의검사 완료
|  |  | 종목코드와 코스피·코스닥 시장 구분 기능 구현 | 종목 | 조윤기 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 시장구분 | 코드·모의검사 완료
|  |  | 시장별 금융 조회 코드 변환 기능 구현 | 종목 | 조윤기 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 코드변환 | 코드·모의검사 완료
|  | 주가 및 가격 이력 수집 | 대표 종목의 조회 가능한 주가 수집 기능 구현 | 금융 | 조윤기 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 주가조회 | 코드·모의검사 완료
|  |  | 주가 자료의 기준 시각·통화·출처 반환 기능 구현 | 금융 | 조윤기 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 주가규격 | 코드·모의검사 완료
|  |  | 이용 허용 범위 내 일별 주가·거래량 이력 수집 기능 구현 | 금융 | 조윤기 | 2026-11-04T00:00:00.000Z | 2026-11-05T00:00:00.000Z | 2 | 0% | 미착수 | 가격이력 | 시세 이용 조건 확인 후
|  | 주요 금융 지표 수집 | PER 조회 및 반환 기능 구현 | 금융 | 조윤기 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | PER함수 | 코드·모의검사 완료
|  |  | PBR 조회 및 반환 기능 구현 | 금융 | 조윤기 | 2026-11-06T00:00:00.000Z | 2026-11-07T00:00:00.000Z | 2 | 0% | 미착수 | PBR함수 | 제공·배포 허용 시
|  |  | EPS 조회 및 반환 기능 구현 | 금융 | 조윤기 | 2026-11-08T00:00:00.000Z | 2026-11-08T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | EPS함수 | 제공·배포 허용 시
|  |  | BPS 조회 및 반환 기능 구현 | 금융 | 조윤기 | 2026-11-09T00:00:00.000Z | 2026-11-09T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | BPS함수 | 제공·배포 허용 시
|  |  | OpenDART ROE·수익성 지표 조회 및 반환 기능 구현 | 금융 | 조윤기 | 2026-11-19T00:00:00.000Z | 2026-11-19T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | ROE함수 | 조회 예시만·앱 연동 전
|  | 기업 재무제표 수집 | 상장 종목코드와 DART 기업 고유번호 연결 기능 구현 | 재무 | 조윤기 | 2026-11-11T00:00:00.000Z | 2026-11-11T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 기업매핑 | 앱 기업코드 연결 미구현
|  |  | OpenDART 매출액·영업이익·순이익 수집 기능 구현 | 재무 | 조윤기 | 2026-11-12T00:00:00.000Z | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 2 | 0% | 미착수 | 손익자료 | 조회 예시만·앱 연동 전
|  |  | 자산·부채·자본 수집 기능 구현 | 재무 | 조윤기 | 2026-11-14T00:00:00.000Z | 2026-11-15T00:00:00.000Z | 2 | 0% | 미착수 | 재무자료 | 조회 예시만·앱 연동 전
|  |  | 영업·투자·재무활동 현금흐름 수집 기능 구현 | 재무 | 조윤기 | 2026-11-16T00:00:00.000Z | 2026-11-16T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 현금흐름 | OpenDART 무료 조회
|  |  | 연간·분기·누적 및 연결·별도 재무제표 구분 기능 구현 | 재무 | 조윤기 | 2026-11-17T00:00:00.000Z | 2026-11-17T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 기간구분 | 연결·별도/누적 구분
|  |  | 재무제표 금액·기간·계정·출처 표준화 기능 구현 | 재무 | 조윤기 | 2026-11-18T00:00:00.000Z | 2026-11-18T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 재무규격 | 기간·단위·출처 유지
|  | 재무지표 계산 및 이력 구성 | 영업이익률·순이익률 계산 및 반환 기능 구현 | 재무 | 조윤기 | 2026-11-19T00:00:00.000Z | 2026-11-19T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 이익률함수 | 계산 예시만·앱 연동 전
|  |  | 부채비율 계산 및 반환 기능 구현 | 재무 | 조윤기 | 2026-11-20T00:00:00.000Z | 2026-11-20T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 부채비율 | 계산 예시만·앱 연동 전
|  |  | 연도별 손익·재무구조 비교 자료 구성 기능 구현 | 재무 | 조윤기 | 2026-11-20T00:00:00.000Z | 2026-11-21T00:00:00.000Z | 2 | 0% | 미착수 | 비교자료 | 비교 예시만·앱 연동 전
|  | 분석 자료 엑셀 파일 생성 | 선택 종목의 지표·재무제표·출처 시트 구성 기능 구현 | 출력 | 조윤기 | 2026-11-22T00:00:00.000Z | 2026-11-22T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 엑셀자료 | 엑셀 예시만·앱 기능 전
|  |  | 수치 변경이 반영되는 엑셀 차트 생성 기능 구현 | 출력 | 조윤기 | 2026-11-23T00:00:00.000Z | 2026-11-23T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 엑셀차트 | 엑셀 예시만·앱 기능 전
|  |  | 다운로드용 XLSX 파일·파일명 생성 기능 구현 | 출력 | 조윤기 | 2026-11-24T00:00:00.000Z | 2026-11-24T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | XLSX생성 | 앱 파일 생성 기능 미구현
|  | 관련 뉴스 수집 | 테마·대표 종목을 결합한 뉴스 검색 요청 기능 구현 | 뉴스 | 조윤기 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 뉴스요청 | 코드·모의검사 완료
|  |  | 뉴스 제목의 HTML 태그·문자 표기 정제 기능 구현 | 뉴스 | 조윤기 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 제목정제 | 코드·모의검사 완료
|  |  | 기사 링크·발행 시각·원문 사이트 수집 기능 구현 | 뉴스 | 조윤기 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 뉴스근거 | 코드·모의검사 완료
|  |  | 뉴스 정렬·중복 제거·수집 건수 제한 기능 구현 | 뉴스 | 조윤기 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 뉴스정렬 | 코드·모의검사 완료
|  | 수집 데이터 상태 처리 | 금융 지표 결측값과 유효하지 않은 숫자 처리 기능 구현 | 데이터 | 조윤기 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 결측처리 | 코드·모의검사 완료
|  |  | 뉴스 검색 결과 없음과 일부 항목 누락 처리 기능 구현 | 데이터 | 조윤기 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 누락처리 | 코드·모의검사 완료
|  |  | API 인증 실패·요청 제한·시간 초과 상태 반환 기능 구현 | 데이터 | 조윤기 | 2026-10-31T00:00:00.000Z | 2026-11-01T00:00:00.000Z | 2 |  | 진행중 | 요청상태 | 뉴스 오류 분류·금융 분류 전
| AI 분석 에이전트 개발 | 테마 관련 종목 후보 제안 | 사용자 테마 입력을 전달하는 후보 제안 프롬프트 작성 | AI | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 프롬프트 | 코드·모의검사 완료
|  |  | 관련 종목 후보를 지정 형식으로 반환하는 AI 호출 기능 구현 | AI | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 후보호출 | 코드·모의검사 완료
|  |  | 후보 개수·종목명 공백·중복 응답 검사 기능 구현 | AI | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 후보검사 | 코드·모의검사 완료
|  | 분석 자료 구성 | 확인된 종목과 금융 지표를 AI 입력 자료로 변환 | AI | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 금융입력 | 코드·모의검사 완료
|  |  | 뉴스 제목과 근거 번호를 AI 입력 자료로 구성 | AI | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 뉴스입력 | 코드·모의검사 완료
|  |  | 누락된 지표와 수집 실패 정보를 AI 입력에 반영 | AI | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 누락입력 | 코드·모의검사 완료
|  |  | 재무제표 항목과 조회 기간을 AI 입력 자료로 변환 | AI | 김웅건 | 2026-11-23T00:00:00.000Z | 2026-11-23T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 재무입력 | 분석 기능 확장
|  | 분석 리포트 생성 | 뉴스 제목 기반 테마 동향 설명 생성 기능 구현 | AI | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 동향설명 | 코드·모의검사 완료
|  |  | 대표 종목 금융 지표 설명 생성 기능 구현 | AI | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 지표설명 | 코드·모의검사 완료
|  |  | 기회·위험·종합 의견의 핵심 인사이트 생성 기능 구현 | AI | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 핵심요약 | 코드·모의검사 완료
|  |  | 대표 종목 재무제표 설명 생성 기능 구현 | AI | 김웅건 | 2026-11-24T00:00:00.000Z | 2026-11-24T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 재무설명 | 분석 기능 확장
|  | AI 응답 검사 | 리포트 필수 항목과 응답 형식 검사 기능 구현 | AI | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 형식검사 | 코드·모의검사 완료
|  |  | AI 응답의 종목명·금융 수치 일치 검사 기능 구현 | AI | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 수치검사 | 코드·모의검사 완료
|  |  | 설명에 연결된 뉴스 근거 번호 검사 기능 구현 | AI | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 근거검사 | 코드·모의검사 완료
|  |  | 미제공 수치·임의 링크·투자 추천 표현 검사 기능 구현 | AI | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 표현검사 | 코드·모의검사 완료
| 사용자 화면 개발 | 대화형 검색 화면 구성 | 테마 입력창과 분석 요청 기능 구현 | 화면 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 검색화면 | 화면 코드·모의검사 완료
|  |  | 사용자 입력 내용과 분석 진행 상태 표시 기능 구현 | 화면 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 진행표시 | 화면 코드·모의검사 완료
|  |  | 빈 입력·재입력 안내·기존 결과 초기화 기능 구현 | 화면 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 입력상태 | 화면 코드·모의검사 완료
|  | 종목 및 금융 지표 표시 | 관련 종목 후보와 대표 종목 정보 표시 기능 구현 | 화면 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 종목화면 | 화면 코드·모의검사 완료
|  |  | 상장 확인된 후보의 분석 종목 선택 기능 구현 | 화면 | 김웅건 | 2026-11-17T00:00:00.000Z | 2026-11-17T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 종목선택 | 분석 기능 확장
|  |  | 주가·PER 지표 카드 표시 기능 구현 | 화면 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 지표카드 | 화면 코드·모의검사 완료
|  |  | 지표별 단위·누락 상태·출처·조회 시각 표시 기능 구현 | 화면 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 출처표시 | 화면 코드·모의검사 완료
|  |  | PBR·EPS·BPS 추가 지표 카드 표시 기능 구현 | 화면 | 김웅건 | 2026-11-21T00:00:00.000Z | 2026-11-22T00:00:00.000Z | 2 | 0% | 미착수 | 확장카드 | 제공 허용 지표만 표시
|  | 재무제표 및 차트 표시 | 손익·재무상태·현금흐름 자료의 표 표시 기능 구현 | 화면 | 김웅건 | 2026-11-23T00:00:00.000Z | 2026-11-23T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 재무화면 | 분석 기능 확장
|  |  | 이용 허용 범위 내 주가·거래량 차트 표시 기능 구현 | 화면 | 김웅건 | 2026-11-24T00:00:00.000Z | 2026-11-24T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 주가차트 | 시세 이용 조건 확인 후
|  |  | 연도별 매출액·영업이익·순이익 차트 표시 기능 구현 | 화면 | 김웅건 | 2026-11-25T00:00:00.000Z | 2026-11-25T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 재무차트 | 공시 재무자료 기준
|  |  | 연도별 자산·부채·자본 비교 차트 표시 기능 구현 | 화면 | 김웅건 | 2026-11-26T00:00:00.000Z | 2026-11-26T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 구조차트 | 분석 기능 확장
|  |  | ROE·이익률·부채비율 표시 기능 구현 | 화면 | 김웅건 | 2026-11-27T00:00:00.000Z | 2026-11-27T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 재무지표 | 분석 기능 확장
|  |  | 차트의 기간·단위·출처 표시 기능 구현 | 화면 | 김웅건 | 2026-11-27T00:00:00.000Z | 2026-11-27T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 차트안내 | 분석 기능 확장
|  | 뉴스 및 AI 리포트 표시 | 뉴스 제목·발행 시각·원문 이동 기능 구현 | 화면 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 뉴스화면 | 화면 코드·모의검사 완료
|  |  | AI 리포트 항목별 결과 표시 기능 구현 | 화면 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 결과화면 | 화면 코드·모의검사 완료
|  |  | AI 설명과 뉴스 근거 번호 연결 표시 기능 구현 | 화면 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 근거표시 | 화면 코드·모의검사 완료
|  |  | 부분 결과·AI 응답 실패 안내 표시 기능 구현 | 화면 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 결과상태 | 화면 코드·모의검사 완료
|  | 엑셀 다운로드 화면 | 선택 종목 엑셀 다운로드 버튼 구현 | 화면 | 김웅건 | 2026-11-28T00:00:00.000Z | 2026-11-28T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 저장버튼 | 분석 기능 확장
|  |  | 다운로드 파일명·종목·조회 기간 안내 표시 기능 구현 | 화면 | 김웅건 | 2026-11-28T00:00:00.000Z | 2026-11-28T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 파일안내 | 분석 기능 확장
|  |  | 종목 재선택·재조회 시 다운로드 자료 갱신 기능 구현 | 화면 | 김웅건 | 2026-11-29T00:00:00.000Z | 2026-11-29T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 파일갱신 | 분석 기능 확장
| 시스템 통합 | 데이터 처리 파이프라인 연결 | 선택 종목 식별과 금융 데이터 수집 순서 연결 | 통합 | 조윤기 | 2026-11-02T00:00:00.000Z | 2026-11-02T00:00:00.000Z | 1 |  | 진행중 | 수집연동 | 첫 후보만·사용자 선택 전
|  |  | 필수 자료 조회 실패 시 처리 중단 기능 구현 | 통합 | 조윤기 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 중단처리 | 코드·모의연동 검사 완료
|  |  | 재무제표·재무지표·뉴스 수집 결과 통합 반환 기능 구현 | 통합 | 조윤기 | 2026-11-22T00:00:00.000Z | 2026-11-22T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 통합자료 | 분석 기능 확장
|  | 화면·데이터·AI 연결 | 화면의 테마 입력과 후보 제안 기능 연결 | 통합 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 입력연동 | 코드·모의연동 검사 완료
|  |  | 수집 데이터와 AI 리포트 생성 기능 연결 | 통합 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 분석연동 | 코드·모의연동 검사 완료
|  |  | 종목 변경·재요청 시 이전 결과 초기화 상태 연결 | 통합 | 김웅건 | 2026-11-29T00:00:00.000Z | 2026-11-29T00:00:00.000Z | 1 |  | 진행중 | 상태연동 | 재요청만·종목 변경 기능 전
|  |  | 분석 결과와 지표·차트·엑셀 다운로드 화면 연결 | 통합 | 김웅건 | 2026-11-30T00:00:00.000Z | 2026-11-30T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 전체연동 | 분석 기능 확장
| 검증 및 테스트 | 데이터 수집 결과 검증 | 상장 종목명·종목코드·시장별 조회 코드 검증 | 검증 | 조윤기 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 종목검증표 | 모의응답 검증 완료
|  |  | 주가·금융 지표와 제공 원자료의 값 대조 | 검증 | 조윤기 | 2026-11-21T00:00:00.000Z | 2026-11-22T00:00:00.000Z | 2 |  | 진행중 | 지표대조표 | 모의값 대조·실자료 미확인
|  |  | 뉴스 제목·링크·발행 시각 정합성 검증 | 검증 | 조윤기 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 뉴스대조표 | 모의응답 검증 완료
|  |  | 인증 실패·시간 초과·결측값 반환 결과 검증 | 검증 | 조윤기 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 상태검증표 | 모의응답 검증 완료
|  |  | 재무제표 기간·구분·금액 단위 정합성 검증 | 검증 | 조윤기 | 2026-11-23T00:00:00.000Z | 2026-11-24T00:00:00.000Z | 2 | 0% | 미착수 | 재무검증표 | 연간 예시만·앱 검증 전
|  |  | 엑셀 수치·종목·기간·출처의 원자료 대조 검증 | 검증 | 조윤기 | 2026-11-25T00:00:00.000Z | 2026-11-26T00:00:00.000Z | 2 | 0% | 미착수 | 엑셀대조표 | 엑셀 예시만·앱 검증 전
|  |  | 엑셀 파일 열기·차트 편집·누락 자료 표시 검증 | 검증 | 조윤기 | 2026-11-27T00:00:00.000Z | 2026-11-27T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 파일검증표 | 앱 엑셀 기능 검증 전
|  | AI 분석 결과 검증 | 여러 테마의 후보 제안 형식과 중복 처리 검증 | 검증 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 후보검증표 | 모의응답 검증 완료
|  |  | 리포트 수치·종목명·뉴스 근거 일치 검증 | 검증 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 근거검증표 | 모의응답 검증 완료
|  |  | 자료 누락 상황의 설명 제한과 응답 처리 검증 | 검증 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 누락검증표 | 모의응답 검증 완료
|  |  | 뉴스·금융 자료에 근거한 설명 내용 검토 | 검증 | 김웅건 | 2026-11-30T00:00:00.000Z | 2026-12-01T00:00:00.000Z | 2 | 0% | 미착수 | 내용검토표 | AI 설명 사실관계 미검토
|  | 사용자 화면 및 전체 흐름 검증 | 테마 입력부터 결과 표시까지 정상 흐름 검증 | 검증 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 통합검증표 | 모의응답 검증 완료
|  |  | 재입력·실패 후 재시도·결과 지우기 동작 검증 | 검증 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 동작검증표 | 모의응답 검증 완료
|  |  | 지표·재무제표·차트·뉴스·다운로드 화면 표시 검증 | 검증 | 김웅건 | 2026-12-04T00:00:00.000Z | 2026-12-04T00:00:00.000Z | 1 |  | 진행중 | 표시검증표 | 기본 화면만·확장 화면 전
|  |  | 화면 가독성과 분석 대기 안내 검토 | 검증 | 김웅건 | 2026-12-05T00:00:00.000Z | 2026-12-05T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 사용성기록 | 실제 화면 가독성 미확인
|  |  | 종목 변경 후 차트·다운로드 파일 결과 일치 검증 | 검증 | 김웅건 | 2026-12-05T00:00:00.000Z | 2026-12-05T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 파일일치표 | 분석 기능 확장
|  | 외부 연동 및 실행 성능 검증 | 실제 API 인증과 서비스별 응답 확인 | 검증 | 조윤기 | 2026-11-25T00:00:00.000Z | 2026-11-27T00:00:00.000Z | 3 |  | 진행중 | API확인표 | DART 예시만·전체 연동 전
|  |  | 데이터 수집 구간의 응답 시간 측정 | 검증 | 조윤기 | 2026-12-02T00:00:00.000Z | 2026-12-02T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 응답시간표 | 실제 응답시간 미측정
|  |  | 반복 요청 시 실패·제한·누락 발생 여부 확인 | 검증 | 조윤기 | 2026-12-03T00:00:00.000Z | 2026-12-03T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 반복검증표 | 실제 반복요청 미확인
| 문서화 및 최종 시연 | 데이터 및 실행 문서 작성 | 사용 API와 데이터 항목·출처 설명서 작성 | 문서 | 조윤기 | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | API설명서 | API·항목·출처 정리 완료 | bar: Week 2 14 수
|  |  | 패키지 설치·환경 설정·프로그램 실행 안내 작성 | 문서 | 조윤기 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 실행안내서 | 설치·실행·시연 안내 작성
|  |  | 데이터 수집 및 외부 연동 검증 결과표 작성 | 문서 | 조윤기 | 2026-12-04T00:00:00.000Z | 2026-12-04T00:00:00.000Z | 1 |  | 진행중 | 검증기록서 | 로컬 기록만·실연동 결과 전
|  | 기획서 및 구현 결과 정리 | 서비스 흐름도·아키텍처·화면 설계도 정리 | 문서 | 김웅건 | 2026-11-24T00:00:00.000Z | 2026-11-25T00:00:00.000Z | 2 |  | 진행중 | 설계도모음 | 기획서 초안·최종 정리 전
|  |  | 실제 구현 화면과 기능 설명 작성 | 문서 | 김웅건 | 2026-12-06T00:00:00.000Z | 2026-12-06T00:00:00.000Z | 1 |  | 진행중 | 화면설명서 | 기능 설명만·실제 캡처 전
|  |  | WBS·참고 자료·검증 결과를 최종 보고서에 반영 | 문서 | 김웅건 | 2026-12-07T00:00:00.000Z | 2026-12-07T00:00:00.000Z | 1 |  | 진행중 | 최종보고서 | WBS 반영·최종 보고서 전
|  | 발표 및 제출 준비 | 정상·누락 상황을 포함한 시연 시나리오 작성 | 시연 | 김웅건 | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | 1 | 100% | 완료 | 시연계획서 | 설치·실행·시연 안내 작성
|  |  | 발표 자료와 최종 보고서 제출본 작성 | 시연 | 김웅건 | 2026-12-07T00:00:00.000Z | 2026-12-07T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 발표자료 | 제출 필수
|  |  | 시연 리허설 및 제출 산출물 확인 | 시연 | 김웅건 | 2026-12-07T00:00:00.000Z | 2026-12-08T00:00:00.000Z | 2 | 0% | 미착수 | 리허설기록 | 제출 필수
|  |  | 프로젝트 최종 시연 및 산출물 제출 | 시연 | 김웅건 | 2026-12-08T00:00:00.000Z | 2026-12-08T00:00:00.000Z | 1 | 0% | 미착수 | 최종제출본 | 제출 필수